|  |  |
| --- | --- |
| **Келісемін:**Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросыбасшысының орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Қ. Тұрлыбаев«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 ж. | **Бекітемін:**Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіҰлттық статистика бюросыныңбасшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Н. Шаймарданов«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 ж. |

**2023-2025 жж.арналған Мультииндикаторлық кластерлік зерттеу (MICS) бойынша**

**Іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Іс-шара** | **Жауапты орындаушы\*** | **Орындау мерзімі** | **Аяқталу нысаны** | **Қаржыландыру** |
| 1 | ***Әдіснамалық қамтамасыз ету*** |
| 1.1 | 2024 жылға арналған СЖЖ-ға халықаралық статистикалық зерттеуді (MICS) енгізу | ХСД, ӘДДБСД | Ақпан 2023 | ӘДДБСД-ға хат | Талап етілмейді |
| 2 | ***Зерттеу бюджеті*** |
| 2.1 | 2023-2024 жылдарға арналған бюджеттік өтінімді қалыптастыру | ӘЖД, ХСД | Ақпан-мамыр 2023 | Бюджеттік өтінім | РБ |
| 2.2 | Қазақстан Республикасындағы ЮНИСЕФ басшылығымен басқа халықаралық ұйымдар тарапынан қаржыландыру мәселелері бойынша кездесу | ХСД | Мамыр 2023 | Кеңес өткізу | Талап етілмейді |
| 3 | ***Персонал***  |
| 3.1 | Зерттеуге дайындық және өткізу жөніндегі ұлттық консультанттың кандидатурасын келісу . | ХСД | Наурыз 2023 | Кандидатураны бекіту кезінде ҰСБ-ның қатысуы | Талап етілмейді |
| 3.2 | Басқарушы және техникалық комитеттердің құрамын қалыптастыру | ХСД, мемлекеттік органдар және мүдделі ұйымдар | Сәуір-мамыр 2023 | мемлекеттік органдарға және мүдделі ұйымдарға хат | Талап етілмейді |
| 3.3 | Үйлердің тізімдерін жасау (листинг) бойынша жұмыстарды жүргізуге қатысушылардың тізімін қалыптастыру үшін ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелерде персоналды іріктеу  | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер | Ақпан-наурыз 2024 | Аумақтық бөлімшелер басшысының бұйрықтары | Талап етілмейді |
| 3.4 | Деректерді жинау бойынша негізгі далалық жұмыстар командаларын қалыптастыру үшін ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелерде персоналды іріктеу | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер | Шілде 2024 | ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер басшысының бұйрықтары | Талап етілмейді |
| 4 | ***Іріктемені қалыптастыру және тізімдерді жасау*** |
| 4.1 | Үй шаруашылықтарының тізімдерін жасау рәсімдері үшін материалдар дайындау | СТЖД, ҰСД, ХСД  | Наурыз-шілде 2023 | ЮНИСЕФ-пен хат алмасу | Талап етілмейді |
| 4.2 | Халықаралық сарапшының қатысуымен іріктеме құрылымын дайындау және үлесті есептеу   | СТЖД, ХСД | Шілде-тамыз 2023 | Алдын ала іріктеме  | ЮНИСЕФ |
| 5 | ***Сұрақнамаларды әзірлеу*** |
| 5.1 | Одан әрі бейімдеу үшін сұрақнамалар мен оларға арналған нұсқаулықтар жобасын алу | ХСД | Сәуір 2023 | ЮНИСЕФ-пен хат алмасу | Талап етілмейді |
| 5.2 | Техникалық Комитетке сұрақнамаларды қарауға, бейімдеуге және келісуге жіберу | ХСД, мемлекеттік органдар және мүдделі ұйымдар | Мамыр 2023 | Техникалық комитет отырысының хаттамасы  | Талап етілмейді |
| 6 | ***MICS бойынша халықаралық көшпелі оқыту***  |
| 6.1 | ЮНИСЕФ ұйымдастыратын зерттеуге дайындық және өткізу мәселелері жөніндегі семинар-оқыту | ХСД, СТЖД | Сәуір 2023 | Семинарға қатысу | ЮНИСЕФ |
| 6.2 | ЮНИСЕФ-тің деректерді өңдеу жөніндегі семинары | АТД, ХСД  | Қазан-қараша 2023 | Оқытуға қатысу | ЮНИСЕФ |
| 6.3 | ЮНИСЕФ-тің деректерді түсіндіру және есептілікті құрастыру жөніндегі елдік семинары | АТД, ХСД  | Қаңтар-наурыз 2025 (нақтылануда) | Семинарға қатысу | ЮНИСЕФ |
| 7 | ***Киім-кешек, кеңсе тауарлары мен медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу*** |
| 7.1 | MICS логотипі бар форманы сатып алу  | ӘЖД, ХСД | Шілде 2023 | Мемлекеттік сатып алу | РБ  |
| 7.2 | Кеңсе тауарлары мен жеке қорғаныш құралдарын (медициналық маскалар, қолғаптар, антисептик және т. б.) сатып алу | ӘЖД, ХСД | Шілде 2023 | Мемлекеттік сатып алу | РБ |
| 7.3 | Медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу (алғашқы медициналық көмек қобдишасы) | ӘЖД, ХСД | Шілде 2023 | Мемлекеттік сатып алу | РБ |
| 8 | ***Сұрақнамалар мен CAPI-ді оқыту және алдын ала тестілеу*** |
| 8.1 | Астана қаласында сұрақнамалар бойынша оқыту   | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ Қарағанды облысы бойынша департаменті | Маусым 2023(10 күн) | Оқытуға қатысу | РБ  |
| 8.2 | Қарағанды облысында сұрақнамаларды алдын ала тестілеу   | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ Қарағанды облысы бойынша департаменті | Маусым 2023(3 күн) | Дала жұмыстары | РБ |
| 8.3 | Астана қаласында CAPI бойынша оқыту | ХСД, АТД, ҚР СЖРА ҰСБ Қарағанды облысы бойынша департаменті | Шілде 2023 (10 күн) | Оқытуға қатысу | РБ |
| 8.4 | Қарағанды облысында CAPI алдын ала тестілеу | ХСД, АТД, ҚР СЖРА ҰСБ Қарағанды облысы бойынша департаменті | Шілде 2023 (3 күн)  | Дала жұмыстары | РБ |
| 9 | ***Алдын ала тестілеу қорытындысы бойынша сұрақнамалар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пысықтау*** |
| 9.1 | Сұрақнамалар жобасына өзгерістер енгізу және Басқарушы комитет, сондай-ақ ЮНИСЕФ Өңірлік кеңсесінің оларды бекітуі | ХСД, мемлекеттік органдар және мүдделі ұйымдар | Шілде 2023 | Басқарушы комитет отырысының хаттамасы | Талап етілмейді |
| 9.2 | Сұрақнамалар мен оларға арналған нұсқаулықтарды қазақ тіліне аудару   | ХСД, ӘЖД | Шілде-тамыз 2023 | Мемлекеттік сатып алу | РБ  |
| 9.3 | Сұрақнамаларды статистикалық нысан түрінде бекіту | ХСД, ӘДДБСД, АТД, ЗД | Шілде-қыркүйек 2023 | ҚР Әділет министрлігінде тіркеу  | Талап етілмейді |
| 10 | ***БАҚ және мемлекеттік органдармен жұмыс жүргізу*** |
| 10.1 | Ақпараттық-түсіндіру науқаны (БАҚ-та және басқа да ақпарат көздерінде жариялау (ҚР-да MICS өткізу туралы бейнероликтер жариялау))   | Баспасөз қызметі, ХСД  | Наурыз-сәуір 2024, қыркүйек-қараша 2024 | БАҚ-та және ҰСБ сайтында жариялау | Талап етілмейді |
| 10.2 | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен (ҚР АҚДМ) мемлекеттік және өңірлік теле - және радиоарналарда MICS бойынша ақпараттық материалды орналастыру мәселесі бойынша өзара іс-қимыл  | Баспасөз қызметі , ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер, ХСД | Наурыз-сәуір 2024 | ҚР АҚДМ-ға хат | Талап етілмейді |
| 10.3 | Жергілікті атқарушы органдармен қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халықтың халықаралық зерттеу жүргізу жайында хабардарлығы мәселесі бойынша өзара іс-қимыл  | ХСД | Наурыз, қыркүйек 2024 | Жергілікті атқарушы органдарға және құқық қорғау органдарына хат | Талап етілмейді |
| 11 | ***Листинг (үй шаруашылықтарының тізімін жасау) бойынша жұмыс*** |
| 11.1 | ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер персоналын листинг өткізу бойынша оқыту | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер, СТЖД, АТД | Сәуір 2024 | ЮНИСЕФ-тен семинар | РБ  |
| 11.2 | Листинг өткізу   | ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер, ХСД | Сәуір-Мамыр 2024 | Дала жұмыстары | РБ |
| 11.3 | Үй шаруашылықтарының тізімдерін (кластерлерін) жасау, тізімдерді жасау нәтижелері бойынша есепті дайындау бөлігінде іс-шараларды жүзеге асыру | СТЖД, ХСД | Маусым-шілде 2024 | Іріктемені пысықтау | Талап етілмейді |
| 11.4 | Іріктеменің екінші кезеңі және файлдау   | СТЖД, ХСД | Маусым-шілде 2024 | Түпкілікті іріктеме | Талап етілмейді |
| 11.5 | ЮНИСЕФ өңірлік кеңсесімен келісу және Басқарушы комитеттің іріктемені бекітуі   | ХСД, СТЖД | Шілде 2024 | Отырыс хаттамасы | Талап етілмейді |
| 11.6 | CAPI қосымшасы үшін іріктеме дайындау және CAPI қосымшасын бейімдеу | СТЖД, АТД, ХСД | Шілде 2024 | Бейімделген қосымша | Талап етілмейді |
| 12 | ***Өңірлерге арналған оқыту семинары және оқыту шеңберінде пилоттық зерттеу жүргізу*** |
| 12.1 | CAPI бойынша жергілікті жердегі жұмыс үшін өңірлер қызметкерлерін оқыту және MICS пилоттық зерттеуін жүргізу | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер, АТД | Тамыз 2024 | Семинар | РБ  |
| 13 | ***Деректерді жинау,өндеу және кесте құру*** |
| 13.1 | CAPI қосымшасы арқылы MICS зерттеуін жүргізу   | ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер, АТД | Қыркүйек-қараша 2024 | Дала жұмыстары | РБ  |
| 13.2 | CAPI техникалық сүйемелдеу |  АТД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер | Қыркүйек-қараша 2024 | Деректер базасы | Талап етілмейді  |
| 13.3 | Деректердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету | АҚжМҚҚБ, ХСД, ҚР СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелер | Қыркүйек-қараша 2024 | Деректер базасы | Талап етілмейді |
| 13.4 | Деректер пакетін жетілдіру | АТД | Желтоқсан 2024 | Деректер базасы | Талап етілмейді |
| 13.5 | Деректерді талдау, өңдеу, шығыс кестелерін құру | АТД | Қаңтар-Наурыз 2025 | Электрондық кестелер | Талап етілмейді |
| 14 | ***MICS есептерін әзірлеу және тарату*** |
| 14.1 | MICS зерттеуінің нәтижелері бойынша алдын ала есепті дайындау | ХСД, АТД | Сәуір 2025 | Алдын ала есеп  | Талап етілмейді |
| 14.2 | Басқарушы және техникалық комитеттерде алдын ала есепті талқылау   | ХСД | Сәуір-мамыр 2025 | Комитеттер отырысының хаттамасы | Талап етілмейді |
| 14.3 | Қорытынды есепті дайындау | ХСД | Мамыр-маусым 2025 | Қорытынды есеп  | Талап етілмейді |
| 14.4 | Тарату үшін материалдарды жоспарлау және дайындау | ХСД, СПДД | Сәуір-маусым 2025 | Қорытынды есеп | Талап етілмейді |
| 14.5 | ҚР Парламентінде MICS зерттеуінің қорытынды есебін ұсыну | ХСД | Маусым 2025 | MICS презентациясы | Талап етілмейді |
| 14.6 | MICS зерттеуінің нәтижелері бойынша қорытынды есепті Бюро Интернет-ресурсында орналастыру жолымен тарату | ХСД, СПДД | Сәуір-маусым 2025 | Қорытынды есеп | Талап етілмейді |
| 15 | ***Мұрағаттау*** |
| 15.1 | Зерттеудің баспа материалдарын сақтау үшін архив дайындау | ХСД | Наурыз 2023 –сәуір 2025 | Архивке арналған материалдар | Талап етілмейді |
| 15.2 | Деректер базасын мұрағаттау | АТД | Сәуір 2024 –сәуір 2025 | Архивке арналған материалдар | Талап етілмейді |

Ескертпе\*: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| ҚР СЖРА ҰСБ | * Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы
 |
| ЮНИСЕФ | * Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры
 |
| ХСД | - Халық статистикасы департаменті |
| ЗД | - Заң департаменті |
| ӘЖД | - Әкімшілік жұмыс департаменті |
| СТЖД | - Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті |
| СПДД | - Статистикалық процестерді дамыту департаменті |
| ӘДДБСД | - Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті |
| ҰСД | - Ұлттық санақтар департаменті |
| АТД | - Ақпараттық технологиялар департаменті |
| АҚжМҚҚБ | - Ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы |